## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001301463-国家体育训练南方基地-五指山基地设施维修改造 |  |  | 填报人: | 张蛟泓 |  |  | 联系方式: | 65230436 |  |  |  |  | 13F957DCEDA187E2E06308FD1AAC8AC7
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201007-海南体育职业技术学院
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.hnstx.com/ysjxgk/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 2987800 |  | 1719986.68 |  |  |  | 10.00 | 57.57 | 5.76 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 2987800 |  | 1719986.68 |  |  |  |  | 57.57
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
改善基地体育训练条件，进一步提升五指山体育训练基地服务国家队训练后勤保障水平，为备战巴黎奥运会及第十五届全运会等重要赛事打下坚实基础。 |  |  |  |  | 五指山基地设施维修改造项目中除了健身步道及篮球场修缮工程待验收及支付尾款，其余均已完成验收和支付工作
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 灯光LED灯改造数量 |  | ≥ | 50 | 个 | 50 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 健身跑道及篮球场改造面积 |  | ≥ | 800 | 平方米 | 800 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 举重项目设备采购数量 |  | ≥ | 46 | 对 | 46 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 举重项目设备器材采购完成率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 设施设备维修改造完成率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育可持续发展 的影响程度 |  | ≥ | 9 | 分 | 9 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 95.76