## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000024T000001301842-青训中心 |  |  | 填报人: | 张蛟泓 |  |  | 联系方式: | 65230436 |  |  |  |  | 13F957DCEDA787E2E06308FD1AAC8AC7
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201007-海南体育职业技术学院
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.hnstx.com/ysjxgk/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 400000 |  | 87500 |  |  |  | 10.00 | 21.88 | 2.19 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 400000 |  | 87500 |  |  |  |  | 21.88
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
为青少年提供体育训练服务 |  |  |  |  | 已筹备完成体育训练5个项目，已完成青少年培训总体人数目标，社会效益起到积极作用，已完成抽样调查，满意度达到99%好评
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 举办培训班级 |  | ≥ | 20 | 个 | 20 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培训开展课时 |  | ≥ | 1780 | 小时 | 600 | 33.71% | 10.00 | 3.37 | 项目未结束，按计划完成每天课时量 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培训学员人次 |  | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 服务质量 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 固定资产 |  | ≥ | 1 | 万 | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 6月分执行 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 教练薪酬 |  | ≥ | 35 | 万 | 17.5 | 50.00% | 5.00 | 2.5 | 项目未结束，按计划每月完成薪酬支出 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 培训周期达标率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
产出指标 | 质量指标 | 器材购置 |  | ≥ | 4 | 万 | 4 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 环境教育培训 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 健康状况改善 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 运营效率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教学水平满意度 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训环境满意度 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 3
合计 | [8 empty] | 100.00 | 78.06